## Evidence
ID požadavku | Úkoly (Co se dělalo) | Řešitel | Odhad času (h) | Skutečný čas (h) | Stav | Mzdy a zaměstnanecké výdaje
REQ-001 | Návrh architektury aplikace | Křivka, Prokš | 3 | 3 | Hotovo | Role | Jméno | Odpracováno člověkohodin | Sazba /h | Celkem
REQ-002 | Vývoj backend logiky (dočasně převzato po Křivkovi) | Hašek (Křivka) | 3 | 3 | Selhalo | Designer / FE | Prokš M. | 30 | 1200 | 36000
REQ-003 | Dopracování "nemocenských" hodin (backend) | Křivka | 25 | 33 | Hotovo | Dokumentarista | Pospíšilová Z. | 12 | 400 | 4800
REQ-004 | Práce na backendu | Křivka V. | 8 | 10 | Hotovo | Sysadmin | Kopecký T. | 32 | 1200 | 38400
REQ-005 | Návrh databáze a API komunikace | Prokš | 2 | 3 | Hotovo | Backend | Křivka V. | 39 | 134 | 5226
REQ-006 | Design frontendu, UI a grafika | Prokš | 22 | 24 | Hotovo | Celkem za práci |  |  |  | 84426
REQ-007 | Nákup a konfigurace VPS | Kopecký | 3 | 4 | Hotovo
REQ-008 | Deployment, nastavení logů a běh serveru | Kopecký | 4 | 6 | Hotovo
REQ-009 | Správa systému | Kopecký | Dlouhodobá činnost |  | Hotovo | Finanční výdaje na provoz stránky
REQ-010 | Nasazování na VPS | Kopecký T. | 15 | 20 | Hotovo | Položka | Typ platby | Cena (Kč)
REQ-011 | Nastavení HTTPS | Kopecký T. | 1 | 2 | Hotovo | VPS Hosting | Měsíční paušál | 80
REQ-012 | Vedení týmu a řešení potíží | Hašek T. | Dlouhodobá činnost |  | Hotovo | Doména | Zdarma | 0
REQ-013 | Kázenšké řízení s Václavem Křivkou | Hašek T. | 0.5h | 0.5 | Hotovo | Celkem za provoz |  | 80
REQ-014 | Zaznamenávání činností vykonaných týmem | Hašek T. | Dlouhodobá činnost |  | Hotovo
REQ-015 | Vytvoření loga | Hašek T. | 0.5 | 0.5 |  | Další Sprint
REQ-016 | První verze projektové dokumentace | Pospíšilová | 2 | 2 | Hotovo | Následující úkoly | Odpovědnost | Termín | Stav
REQ-017 | Úpravy dokumentace podle změn | Pospíšilová | 8 | 8 | Hotovo | Prezentace zákazníkovi (učitelům) | Celý tým | 2026-03-12 | Čeká na zahájení
REQ-018 | Tvorba plakátu | Pospíšilová | 1 | 1 | Hotovo | Údržba a správa aplikace | Křivka, Prokš, Kopecký, Hašek | Dlouhodobá činnost | Probíhá